## Sprint_1
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
effort iniziale | 27 | 27
giorno 1 | 24 | 21
giorno 2 | 21 | 21
giorno 3 | 12 | 15
giorno 4 | 12 | 13
giorno 5 | 12 | 8
giorno 6 | 6 | 6
giorno 7 | 0 | 5
TASK |  | STORY POINT
Implementazione database |  | 3
Registrazione |  | 3
Log-in |  | 3
Log-out |  | 3
Post studente |  | 3
Informativa cookie |  | 3
Visualizzare homececker |  | 3
Aggiungere homececker |  | 3
Rimuovere homececker |  | 3

## Sprint_2
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
effort iniziale | 51 | 51
giorno 1 | 46 | 46
giorno 2 | 36 | 36
giorno 3 | 23 | 26
giorno 4 | 12 | 16
giorno 5 | 12 | 8
giorno 6 | 12 | 5
giorno 7 | 0 | 0
TASK |  | STORY POINT
Registrazione |  | 2
Log-in |  | 1
Log-out |  | 1
Visualizzare homechecker |  | 1
Creazione annuncio |  | 6
Modifica annuncio |  | 5
Data visita proprietario |  | 4
Visualizza case da approvare |  | 3
Annullare casa |  | 3
Approvare casa |  | 3
Modificare i propri dati |  | 4
Ricerca aalloggi |  | 5
Visualizza alloggio |  | 3
Aggiungere un annuncio alla lista preferiti |  | 4
Visualizzare lista preferiti |  | 3
Rimuovere materiale dalla lista preferiti |  | 3

## Sprint_3
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
effort iniziale | 27 | 27
giorno 1 | 23 | 21
giorno 2 | 19 | 7
giorno 3 | 16 | 7
giorno 4 | 16 | 7
giorno 5 | 10 | 7
giorno 6 | 4 | 5
giorno 7 | 0 | 0
TASK |  | STORY POINT
Recensire una casa |  | 4
Segnalare locatore |  | 3
Prenotare una visita |  | 3
Affitto alloggio |  | 4
Pagamento |  | 3
Modifica recensione |  | 3
Verifica account |  | 4
Bloccare utenti |  | 3