## Legend
PROJECT NAME
UniRentHub
PROJECT MANAGER
Rocco Iuliano, Simone Della Porta
TEAM MEMBER
Antonio Albanese, Francesco Pio Contaldo, Cristyan Esposito, Iliano Fasolino, Marco Greco, Giuseppe Pio Sorrentino
TOP MANAGER
Filomena Ferrucci
PROBABILITY |  | IMPACT
Molto Bassa | [0%, 19%] | Tollerabile
Bassa | [20%, 39%] | Moderato
Media | [40%, 59%] | Grave
Alta | [60%, 79%] | Critico
Molto Alta | [80%, 100%]
ACRONIMI |  | STATUS
PM: Project Manager |  |  | OK
TM: Team Member |  |  | WARNING
ToM: Top Manager |  |  | DANGER
WP: Work Product

## Risk Register
Project: UniRentHub
Date: 24/11/2023
Project Manager: Rocco Iuliano, Simone Della Porta
Versione: 0,1
History
ID | Rank | Risk name | Description | Category | Rank history | Num weeks in Top Ten | Root cause | Triggers | Prevential plan | Contigency plan | Risk owner | Probability | Impact | Status
R1 | 6 | Liti | Liti e discussioni nel Team | People | - | 2 | Mancanza di serietà - Comportamento non adeguato | Alcuni Team Member risultano avere un comportamento non adeguato. | 1) Creare un ambiente di lavoro sano e produttivo 2) Ascoltare i TM (anche privatamente) su comeprocede il lavori di team | 1) Far chiarire i TM che sono stati in conflitto, dando il giusto spazio ad ognuno di loro per discutere sul perché è partito il conflitto e riflettere insieme su cosa va fatto e non va fatto, e su cosa può essere migliorato | TM(PM se chi gestisce) | MEDIA | Grave | G
R2 | 1 | Ritardo finale | Ritardo nella scadenza finale del progetto | Organisational | - | 2 | Mancato rispetto delle scadenze dei task assegnati | Alcuni task vengono consegnati in ritardo | Ricordare sempre ai TM quanto sia importante rispettare le scadenze | Valutazione negativa su quest'aspetto | PM | MEDIA | Critico | V
R3 | 3 | Esperienza con tecnologie | Poca esperienza con le nuove tecnologie proposte (Python e Flask) e testing | Technology | - | 2 | I TM non hanno avuto modo di imparare le nuove tecnologie | Preoccupazione di non riuscire a imparare in tempo le nuove tecnologie | I PM forniranno materiale adeguato per l'apprendimento e l'utilizzo delle tecnologie | 1) Affiancare al TM che ha compreso meno le tecnologie proposte a qualche altro TM che è riuscito a capire bene la logica delle tecnologie. 2) I TM devono documentarsi maggiormente sulle funzionalità offerte dalle tecnologie scelte anche tramite web, in quanto le community dietro tali tecnologie sono molto attive e la documentazione sui siti ufficiali ben descritti | TM | ALTA | Grave | V
R4 | 2 | Bassa qualità artefatti | Scarsa qualità degli artefatti prodotti | Requirements | - | 2 | Poca esperienza del team nell'ambito dell'ingegnieria del software | Gli artefatti prodotti risultano essere di bassa qualità | Consigliare ai TM di partecipare alle lezioni teoriche e di laboratorio e apprendere i concetti dell'ingegneria del software tramite l'utilizzo del libro del corso | Consigliare ai TM di approfondire la materia tramite l'utilizzo del libro, comunicare con i tutor, richiedere un ricevimento con la prof, fare ricerche accurate sul web. | TM | ALTA | Moderato | G
R5 | 8 | Errore stima scadenze | Stime errate delle scadenze dei task | Estimation | - | 2 | Poca esperienza dei PM nello schedulare le varie attività | Lo schedule prodotto non risulta essere appropriato e i TM non riescono a consegnare gli artefatti in tempo | Sfruttare in maniera corretta i metodi per stimare l'effort di un sistema | Prendere atto degli errori commessi e riallocare ore e risorse per certi tasks | PM | MEDIA | Moderato | V
R6 | 13 | Abbandono | Abbandono da parte di un TM | People | - |  | Mancanza di una reale partecipazione al progetto | Il TM non è appassionato al progetto, non si sente parte del team, non comunica con il team isolandosi completamente | 1) Coinvolgere tutti i TM in attività di gruppo per instaurare un ambiente armonioso. 2) Ascoltare e prendere atto dei pensieri e problemi di tutti | 1) Si cerca di parlare direttamente con il TM per capire le reali cause. 2) Riallocare le risorse di tutti i tasks 3) Comunicare l'accaduto al ToM | TM | MOLTO BASSA | Critico | V
R7 | 7 | Scarsa attenzione | Scarsa attenzione sulle comunicazioni fornite dai PM | People | - | 2 | Sottovalutazione delle comunicazioni fornite dai PM | Alcuni TM mostrano scarsa attenzione alle comunicazioni formite dai PM | Cercare di rendere partecipi tutti i TM ad ogni comunicazione importante e assicurarsi che tutti l'abbiano ascoltata/letta | 1) Richiamare spesso l'attenzione dei TM su determinati aspetti essenziali 2) Comunicare che questo può incidere in maniera fortemente negativa sulle valutazioni | TM | MEDIA | Moderato | V
R8 | 4 | Comprensione requisiti | Scarsa comprensione dei requisiti | Requirements | - | 2 | I requisiti potrebbero non essere stati ben definiti | I TM hanno difficoltà nella produzione degli artefatti del sistema relati ai requisiti | 1) Spiegare in dettaglio il dominio del sistema 2) Organizzare un meeting incentrato sui requiti del sistema, discuterne e sceglierli insieme | Condurre un meeting aggiuntivio per chiarire tutti i dubbi dei TM inerenti ai requisiti e illustrare con precisione lo scope del sistema | TM | BASSA | Grave | V
R9 | 5 | Mancanza rispetto scadenze | Mancato rispetto delle scadenze dei task | Organisational | - | 2 | Mancanza di interesse e/o eccessivo carico di lavoro | Alcuni task vengono consegnati in ritardo | 1) Ricordare spesso ai TM quanto sia importante rispettare le scadenze dei task e che solo alcuni di questi possono essere più flessibili, mentre altri possono compromettere la consegna finale entro i termini prefissati 2) I PM devono effettuare un'assegnazione dei task che renda il carico di lavoro bilanciato tra i vari TM. | Comunicare che questo può incidere in maniera fortemente negativa sulle valutazioni | TM | ALTA | Moderato | G
R10 | 9 | Mancata reperibilità e partecipazione | Difficoltà con la reperibilità e partecipazione dei TM | People | - | 2 | Problemi personali di alcuni Team Member | Alcuni TM risultano essere non reperibili e poco partecipativi | Ricordare ai TM di comunicare al team quando non si è reperibili e se si ha problemi fuori dall'ambito universitario | Provare a comunicare con persone vicini al TM non reperibile e appena si riesce a comunicare con quest'ultimo ricordargli/le quanto sia importante la sua presenza all'interno del team | TM | BASSA | Moderato | V
R11 | 14 | Salute fisica | Problemi di salute di PM e/o TM | People | - |  | Problemi di salute | Un TM ha problemi di salute e non riesce ad essere presente | Comunicare al team l'indisponibilità, causa salute fisica | 1) Far eseguire il task che un TM non può eseguire a causa della sua salute ad un altro/altri TM. Appena il TM si riprenderà potrà ricambiare il favore a chi di dovere 2) Nel caso sia un problema di salute più grave (che può portare all'assenza di un TM per più tempo) riallocallare le ore per risorsa di tutto il team | TM - PM | ALTA | Tollerabile | V
R12 | 12 | Insoddisfazione Top Manager | Top Manager non soddisfatto del lavoro svolto | Executive Management Support | - |  | Poco gradimento nel progetto | Il Top Manager comunica che il lavoro non sta andando come desiderato | 1) Ascoltare il ToM con attenzione 2) Comunicare in maniera efficiente col ToM durante gli status meeting 3) Chedere supporto al ToM in caso di problemi | Prendere atto di quanto detto dal ToM e apportante gli opportuni cambiamenti | TM | BASSA | Critico | V
R13 | 11 | Scarsa cura del foglio di lavoro | Scarsa cura da parte di un TM nella compilazione del proprio foglio di lavoro | People | - |  | Mancanza di attenzione | Il foglio di lavoro risulta essere non aggiornato giornalmente, come richiesto dai Project Manager | Ricordare ai TM quanto sia importante compilare il "foglio di lavoro" ogniqualvolta si effettui un'attività, specificando che bisogna dichiarare il lavoro produttivo o che non bisogna dichiarare meno di quanto si è fatto | Sollecitare i TM che non compilano correttamente il foglio di lavoro | TM | ALTA | Moderato | V
R14 | 10 | Scarso versioning dei WP del sistema | Difficoltà con l'utilizzo dei sistemi di versioning (GitHub) | People | - | 2 | Poca esperienza del Team con GitHub | I PM non riescono a tener traccia dello stato di avanzamento del sistema | Fare training sull'utilizzo di Git e GitHub | Comunicare al Team i problemi riscontrati e cercare di riorganizzare il tutto | TM | BASSA | Grave | V