## EV data
Earned Value Calculations for UniRentHub
Prepared by: Rocco Iuliano, Simone Della Porta |  |  | Date: 22/01/2024
[5 empty] | To Date | Planned | Actual
Activity | Oct | Nov | Dec | Jan | PV | % Complete | % Complete | RV | EV | AC | Finish date
Project graphics | 65 |  |  |  | 65 | 100 | 100 | 100% | 65 | 58.5 | 2023-10-22
RAD | 39 | 650 |  |  | 689 | 100 | 100 | 100% | 689 | 499.52 | 2023-11-29
SDD |  | 338 | 13 |  | 351 | 100 | 100 | 100% | 351 | 277.31 | 2023-12-05
ODD |  |  | 325 |  | 325 | 100 | 100 | 100% | 325 | 264.29 | 2023-12-28
Implementation |  |  | 1820 | 130 | 1950 | 100 | 100 | 100% | 1950 | 1745.89 | 2024-01-13
Testing |  |  | 117 | 273 | 390 | 100 | 100 | 100% | 390 | 368.55 | 2024-01-18
Manual |  |  |  | 130 | 130 | 100 | 100 | 100% | 130 | 130 | 2024-01-18
Monthly Planned Value (PV) | 104 | 988 | 2275 | 533 |  |  |  |  | 3900
Cumulative Planned Value (PV) | 104 | 1092 | 3367 | 3900
Monthly Actual Cost (AC) | 97.5 | 724.83 | 2045.02 | 476.71
Cumulative Actual Cost (AC) | 97.5 | 822.33 | 2867.35 | 3344.06
Monthly Earned Value (EV) | 104 | 988 | 2275 | 533
Cumulative Earned Value (EV) | 104 | 1092 | 3367 | 3900
BAC | 104 | 1092 | 3367 | 3900
Project EV as of January 21 | 3900
Project PV as of January 21 | 3900
Project AC as of January 21 | 3344.06
CV=EV-AC | 555.94
SV=EV-PV | 0
CPI=EV/AC | 116.6%
SPI=EV/PV | 100%
Estimate at Completion (EAC) | 3344.06 | (original plan of 3900 divided by CPI)
Estimated time to complete | 3 | (original plan of 3 months divided by SPI)
Status report date | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-03 | 2024-01-22
EV | 1105 | 1222 | 2730 | 3900
PV | 1105 | 1222 | 2730 | 3900
AC | 834.62 | 945.57 | 2502.58 | 3344.06
CPI | 1.32 | 1.29 | 1.09 | 1.17
SPI | 1 | 1 | 1 | 1
CV | 270.38 | 276 | 227 | 555.94
SV | 0 | 0 | 0 | 0